山东女子学院

重点工作推进情况简报

（2019年第2期）

为扎实推动5月份各项重点工作任务落实，督查专班根据各重点工作任务专班计划，通过参加各专班工作例会、座谈交流、实地考察、核实资料、召开督查专班例会分析汇总等途径，对11项重点工作任务5月份计划完成情况进行了督查，现将督查情况通报如下。

一、总体推进情况

从督查总体情况看，11项重点工作的牵头部门和责任部门对重点工作高度重视，大部分牵头部门加强统筹协调，积极推进工作，总体情况呈现良好态势。在47项具体任务中，按计划完成与基本完成的39项，占5月份工作计划的83%；未按计划完成8项，占5月份工作计划的17%（详见附件）。与4月份相比，完成率提高了8%。

在11个重点工作任务中，干部队伍建设专班、思想政治工作专班、教育教学质量提升专班、学科建设与科技创新专班、师资队伍建设专班、二级管理改革专班、科学化管理专班、重点工程项目建设专班等8个专班按计划完成全部工作。其中，思想政治工作专班工作取得明显成效。马克思主义学院在推进思政课教学改革中，坚持问题导向，采用调查问卷、外出调研，邀请专家学者来校指导、制定完善规章制度等方式，进一步提高思政课教学改革的针对性和实效性。为推进课程思政建设，教务处邀请王金发教授来校作《三位一体 立德树人》的专题报告，教师们深受教育鼓舞，进一步增强了教书育人的使命感和责任感。

另外，校园文化建设专班有4项工作没有按时完成，学校标识使用规范已完成初稿，但还未发布；干部、教师、学生行为规范，教职工文明行为规范已完成初稿，但还未发布；在博雅楼教学办公区营造休闲区，已完成基本方案，但还未招标建设；博雅楼咖啡厅正在调研中，还未完成。任期目标管理专班有2项工作没有按时完成，《重大贡献奖评选办法》虽然已提交校长办公会研究，但还需修改完善，没按期出台；任期目标管理任务书已于 6月5日签订。校园安全稳定工作专班有2项工作没有按时完成，校园安全与综合治理责任书已于 6月5日签订，校园安全应急预案没有按时出台。

二、存在的问题

1.个别牵头部门推进重点工作的统筹协调力度还不够，有些责任部门对重点工作重视不够，推进工作缓慢，导致工作任务没有按期完成。

2.有的责任部门前期沟通协调不充分，对工作研究不够，造成个别工作延时完成。

3.有的责任部门对重点工作缺少深入研究，对工作质量要求不高，虽然在数量上完成了，但是工作实效性不强。

4.督导专班对重点工作任务和开展情况了解掌握的还不够深入细致，及时帮助协调推进工作不够。

三、下一步工作建议

1. 牵头部门要发挥专班机制的作用，围绕重点工作，分清工作主次,合理安排工作时间和精力，加强宏观调度和统筹协调力度，确保工作任务按计划完成。

2. 牵头部门和责任部门既要按计划推进工作，又要加强部门间的沟通，充分做好前期调研和论证工作，保证工作实效。

3.督导专班要主动与牵头部门和责任部门对接调度，深入了解重点工作推进情况，及时帮助协调反映解决推进中的问题和困难，保障重点工作任务按期推进。

4.各专班要在推进6月份重点工作的基础上，把2019年增加招生计划带来的各项工作作为工作重点，从学生住宿、就餐、学习、安全等方面做细做好工作预案，确保在新学期开学前做好教学、后勤服务等保障工作。

附件：5月份各重点任务专班工作推进情况表

呈送：校领导。

发送：各部门、各单位

重点工作任务督查专班 2019年6月13日印发